## PL 01
PHỤ LUC 01
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: Sửa chữa tuyến đường ngõ Ông Diệu - Giáp đường ĐH.47B (ĐH.54B cũ)
(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 36/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 của Tổ thẩm định UBND thị trấn Chợ Chùa)
ĐVT: đồng
TT | NỘI DUNG | Dự toán duyệt | CĐT trình duyệt | Gía trị quyết toán | Tăng, giảm QT so với DT | Ghi chú
I | Chi phí xây dựng+ hạng mục chung | 885776193 | 885776193 | 854774000 | -31002193
1 | Chi phí xây dựng | 885776193 | 885776193 | 854774000 | -31002193
II | Chi phí quản lý dự án | 26534298 | 26534298 | 26534000 | -298
III | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 107240410 | 107240410 | 106293000 | -947410
1 | Chi phí khảo sát, lập BCKTKT | 72787080 | 72787080 | 72787000 | -80
2 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 4320000 | 4320000 | 4320000 | 0
3 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 3064786 | 3064786 | 3065000 | 214
4 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 27068544 | 27068544 | 26121000 | -947544
IV | Chi phí khác | 13344324 | 13344324 | 5000000 | -8344324
1 | Chi phí thẩm định BCKTKT | 196415 | 196415 | 0
2 | Thẩm tra quyết toán | 5892460 | 5892460 | 0
3 | Bảo hiểm công trình | 2255449 | 2255449
4 | Thẩm định hồ sơ mời thầu | 2000000 | 2000000 | 2000000
5 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0
V | Chi phí dự phòng | 869760 | 869760 | 0 | -869760
| TỔNG CỘNG | 1033764985 | 1033764986 | 992601000 | -41163985

## PL 02
PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG CÔNG NỢ
CÔNG TRÌNH: Sửa chữa tuyến đường ngõ Ông Diệu - Giáp đường ĐH.47B (ĐH.54B cũ)
(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 36/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 của Tổ thẩm định UBND thị trấn Chợ Chùa)
ĐVT: đồng
TT | Tên đơn vị cá nhân thực hiện | Nội dung công việc hợp đồng thực hiện | Gía trị quyết toán | Vốn đã giải ngân | Công nợ đến ngày khóa sô lập BCQT |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
| TỔNG SỐ |  | 992601000 | 992601000 | 0 | 0
1 | Công ty TNHH Phước Thiện | Xây dựng | 854774000 | 854774000 | 0
2 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Miền Trung | Quản lý | 26534000 | 26534000 | 0
3 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Miền Trung | KS lập BCKTKT | 72787000 | 72787000 | 0
4 | Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đoàn Nguyên | Lập hồ sơ mời thầu | 3065000 | 3065000 | 0
5 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đất Việt | Giám sát | 26121000 | 26121000 | 0
6 | Công ty TNHH MTV TK và XD Lực Huy | Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu | 5000000 | 5000000 | 0
7 | Công ty TNHH TVTK Xây dựng Cường Thịnh | Thẩm định bản vẽ thi công và dự toán | 4320000 | 4320000 | 0