## PHỤ LỤC 01 THEO QĐ
PHỤ LUC 01
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: Sửa chữa Khu dân cư Đồng Dinh, thị trấn Chợ Chùa
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 của UBND thị trấn Chợ Chùa)
ĐVT: đồng
TT | NỘI DUNG | Dự toán duyệt | CĐT trình duyệt | Gía trị quyết toán | Tăng, giảm QT so với DT | Ghi chú
I | Chi phí xây dựng+ hạng mục chung | 828170333 | 828170333 | 678748000 | -149422333
1 | Chi phí xây dựng | 828170333 | 828170333 | 678748000 | -149422333
II | Chi phí quản lý dự án | 17796460 | 17796460 | 17796000 | -460
III | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 74047319 | 74047319 | 67234879 | -6812440
1 | Chi phí khảo sát, lập BCKTKT | 48033879 | 48033879 | 48033879 | 0
2 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | 2160000 | 2160000 |  | -2160000
3 | Chi phí thẩm tra dự toán công trình | 2160000 | 2160000 |  | -2160000
4 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 3213301 | 3213301 | 3213000 | -301
5 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu | 828170 | 828170 | 828000 | -170
6 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 828170 | 828170 | 828000 | -170
7 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 16823799 | 16823799 | 14332000 | -2491799
IV | Chi phí khác | 3985887 | 3985887 | 0 | -3985887
1 | Thẩm tra và phê duyệt quyết toán | 3985887 | 3985887 | 0 | -3985887
V | Chi phí dự phòng | 0 | 0 | 0 | 0
| TỔNG CỘNG | 924000000 | 924000000 | 763778879 | -160221121

## PL 02 THEO QD
PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG CÔNG NỢ
CÔNG TRÌNH: Sửa chữa Khu dân cư Đồng Dinh, thị trấn Chợ Chùa
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 của UBND thị trấn Chợ Chùa)
ĐVT: đồng
TT | Tên đơn vị cá nhân thực hiện | Nội dung công việc hợp đồng thực hiện | Gía trị quyết toán | Vốn đã giải ngân | Công nợ đến ngày khóa sô lập BCQT |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
| TỔNG SỐ |  | 763778879 | 763778879 | 0 | 0
1 | Liên danh công ty TNHH MTV Thanh Cường Tiến và Công ty TNHH MTV Vận tải Trường Thạnh | Xây dựng | 678748000 | 678748000 | 0
2 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Miền Trung | Quản lý | 17796000 | 17796000 | 0
3 | Công ty TNHH MTV ĐTXD-TVTK Kiến Gia | KS lập BCKTKT | 48033879 | 48033879 | 0 |  |  | 600
4 | Công ty TNHH TVXD-TMDV Nhật Phát | Lập hồ sơ mời thầu | 3213000 | 3213000 | 0 |  |  | 48
5 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đất Việt | Giám sát | 14332000 | 14332000 | 0 |  |  | 652.32
6 | Công ty TNHH MTV TK và XD Lực Huy | Thẩm định hồ sơ mời thầu | 1656000 | 1656000 | 0