## PL 01
PHỤ LUC 01
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: Sửa chữa tuyến đường Nguyễn Thị Hoa đi điểm trường Mầm non Phú Vinh Đông
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 của UBND thị trấn Chợ Chùa)
ĐVT: đồng
TT | NỘI DUNG | Dự toán duyệt | CĐT trình duyệt | Gía trị quyết toán | Tăng, giảm QT so với DT | Ghi chú
I | Chi phí xây dựng+ hạng mục chung | 684630400 | 684630400 | 479236000 | -205394400
1 | Chi phí xây dựng | 684630400 | 684630400 | 479236000 | -205394400
II | Chi phí quản lý dự án | 20703223 | 20703223 | 20703000 | -223
III | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 100067828 | 100067828 | 93486000 | -6581828
1 | Chi phí khảo sát, lập BCKTKT | 66050295 | 66050295 | 66049000 | -1295
2 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 4320000 | 4320000 | 4320000 | 0
3 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 2368821 | 2368821 | 2368000 | -821
4 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 21928712 | 21928712 | 15349000 | -6579712
5 | Thẩm định hồ sơ mời thầu | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 0
6 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 0
IV | Chi phí khác | 4598549 | 4598549 | 0 | -4598549
1 | Thẩm tra quyết toán | 4598549 | 4598549 | 0
V | Chi phí dự phòng | 0 | 0 | 0 | 0
| TỔNG CỘNG | 810000000 | 810000000 | 593425000 | -216575000

## PL 02
PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG CÔNG NỢ
CÔNG TRÌNH: Sửa chữa tuyến đường Nguyễn Thị Hoa đi điểm trường Mầm non Phú Vinh Đông
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 của UBND thị trấn Chợ Chùa)
ĐVT: đồng
TT | Tên đơn vị cá nhân thực hiện | Nội dung công việc hợp đồng thực hiện | Gía trị quyết toán | Vốn đã giải ngân | Công nợ đến ngày khóa sô lập BCQT |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
| TỔNG SỐ |  | 593425000 | 593425000 | 0 | 0
1 | Công ty TNHH MTV Thuỳ Đường | Xây dựng | 479236000 | 479236000 | 0
2 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Thiên Lộc | Quản lý | 20703000 | 20703000 | 0
3 | Công ty tNHH MTV ĐTXD-TVTK Kiến Gia | KS lập BCKTKT | 66049000 | 66049000 | 0
4 | Công ty TNHH TVXD-TMDV Nhật Phát | Lập hồ sơ mời thầu | 2368000 | 2368000 | 0
5 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Miền Trung | Giám sát | 15349000 | 15349000 | 0
6 | Công ty TNHH MTV TK và XD Lực Huy | Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu | 5400000 | 5400000 | 0
7 | Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Trà | Thẩm định bản vẽ thi công và dự toán | 4320000 | 4320000 | 0